## 00填写说明
智能现金流决策系统｜小公司模拟数据版
公司类型 | 特别小、无信息化基础的机电安装/配套服务类公司（模拟）
数据口径 | 用于演示现金流预判、客户应收、供应商应付、物流发货、工资社保、房租水电、缴税等基础管理。
模拟周期 | 2026年5月-2026年6月
使用方式 | 每个 Sheet 放一种业务数据，便于客户理解和补充。
重要说明 | 以下均为虚构演示数据，不代表真实企业数据。
Sheet | 说明
01采购报告 | 记录采购申请、报价、供应商比价和预计付款日期。
02客户合同 | 记录客户合同、开票、回款进度、客户经理和聊天记录。
03供应商合同 | 记录供应商签单、采购内容、已付未付和付款安排。
04生产跟进 | 记录与客户相关的生产/交付进度。
05发货物流 | 记录发货时间、是否已发货、物流付款和回单。
06人员工资社保 | 记录工资、社保、公积金和发放日期。
07房租水电 | 记录写字楼、厂房租金、水电费等固定支出。
08财务税费 | 记录增值税、附加税、个税、企业所得税等缴税成本。
09付款开票 | 记录开票、回款、付款凭证。
10银行流水 | 记录客户/供应商/个人支付或企业支付明细。
11现金流预判 | 按未来回款、固定支出、供应商付款等做简单现金流预判。

## 01采购报告
采购报告模板（已填模拟数据）
适用场景 | 新采购、补采购、供应商比价
系统用途 | 用于识别未来采购支出与采购付款压力
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
采购日期 | 采购编号 | 采购类型 | 供应商名称 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 总金额 | 是否比价 | 预计付款日期 | 关联项目/客户 | 经办人 | 备注
2026-05-03 | CG-202605-001 | 新采购 | 无锡鑫达五金 | 膨胀螺栓、角码、辅材 | 1 | 1850 | 1850 | 否 | 2026-05-10 | A客户-厂房小改造 | 石头 | 微信下单，门店自提
2026-05-08 | CG-202605-002 | 新采购 | 苏州恒通电缆 | 电缆线、桥架辅材 | 1 | 12800 | 12800 | 是 | 2026-05-20 | B客户-设备配套安装 | 小刘 | 两家报价，选低价
2026-05-12 | CG-202605-003 | 补采购 | 无锡鑫达五金 | 开孔器、钻头、扎带 | 1 | 680 | 680 | 否 | 2026-05-12 | B客户-设备配套安装 | 小刘 | 现场临时补料，个人先垫付
2026-05-18 | CG-202605-004 | 新采购 | 上海铭泰设备 | 配电箱及小型电气件 | 1 | 21500 | 21500 | 是 | 2026-06-05 | C客户-车间配电整改 | 石头 | 需等客户预付款到账后支付尾款
2026-05-25 | CG-202605-005 | 补采购 | 无锡建材市场 | PVC管、线槽、胶水 | 1 | 1260 | 1260 | 否 | 2026-05-25 | A客户-厂房小改造 | 石头 | 现金支付

## 02客户合同
客户合同与应收回款模板（已填模拟数据）
适用场景 | 客户合同、签订时间、期限、金额进度、开票记录、客户经理
系统用途 | 用于更新合同金额、期限、回款或付款节点
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
签订日期 | 客户名称 | 合同编号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同期限 | 当前进度 | 是否有合同 | 是否有聊天记录 | 开票状态 | 已开票金额 | 已收款金额 | 未收款金额 | 预计回款日期 | 客户经理 | 备注
2026-05-01 | A客户机电厂 | HT-A-20260501 | 厂房小改造及设备移位 | 86000 | 2026-05-01至2026-05-30 | 已完工待验收 | 有纸质合同 | 有微信记录 | 已开票 | 86000 | 30000 | 56000 | 2026-06-05 | 石头 | 客户说验收后付尾款
2026-05-06 | B客户智能装备 | HT-B-20260506 | 设备配套安装 | 138000 | 2026-05-06至2026-06-10 | 安装中 | 有合同扫描件 | 有微信记录 | 未开票 | 0 | 40000 | 98000 | 2026-06-20 | 小刘 | 已收预付款4万
2026-05-16 | C客户电子厂 | HT-C-20260516 | 车间配电整改 | 62000 | 2026-05-16至2026-06-15 | 备料中 | 仅报价单待补合同 | 有微信记录 | 未开票 | 0 | 0 | 62000 | 2026-06-25 | 石头 | 合同未签，先做方案和备料
2026-04-20 | D客户物流园 | HT-D-20260420 | 仓库照明维修 | 18500 | 2026-04-20至2026-04-28 | 已完工 | 无正式合同 | 有微信记录 | 未开票 | 0 | 10000 | 8500 | 2026-05-31 | 石头 | 小项目，客户口头确认

## 03供应商合同
供应商合同与应付款模板（已填模拟数据）
适用场景 | 供应商签单与否、采购内容、已付未付、预计付款
系统用途 | 用于识别供应商付款压力与付款节奏
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
签订日期 | 供应商名称 | 合同/订单编号 | 采购/服务内容 | 是否签单 | 合同金额 | 已付款金额 | 未付款金额 | 预计付款日期 | 付款方式 | 发货/服务状态 | 经办人 | 备注
2026-05-03 | 无锡鑫达五金 | GYS-001 | 五金辅材 | 未签合同，微信确认 | 1850 | 1850 | 0 | 2026-05-10 | 个人垫付后报销 | 已取货 | 石头 | 小额采购，无正式合同
2026-05-08 | 苏州恒通电缆 | GYS-002 | 电缆线、桥架辅材 | 已签采购单 | 12800 | 5000 | 7800 | 2026-05-28 | 企业转账 | 已到货 | 小刘 | 尾款待客户回款后付
2026-05-18 | 上海铭泰设备 | GYS-003 | 配电箱、电气件 | 已签报价单 | 21500 | 8000 | 13500 | 2026-06-08 | 企业转账 | 待发货 | 石头 | 需要发货前付清尾款
2026-05-21 | 老王安装队 | GYS-004 | 现场辅助人工 | 口头确认 | 9600 | 0 | 9600 | 2026-06-02 | 微信/银行卡 | 施工中 | 石头 | 按天结算，月底汇总

## 04生产跟进
生产/施工跟进模板（已填模拟数据）
适用场景 | 跟客户相关的生产、施工、交付进度
系统用途 | 用于判断项目进度是否影响开票与回款
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
日期 | 关联客户/项目 | 生产/施工事项 | 负责人 | 当前状态 | 预计完成日期 | 是否影响回款 | 需要补充资料 | 备注
2026-05-05 | A客户-厂房小改造 | 设备移位、地面开孔、辅材安装 | 石头 | 已完工待验收 | 2026-05-28 | 是 | 验收单、现场照片 | 客户验收后付尾款
2026-05-12 | B客户-设备配套安装 | 电缆敷设、桥架安装 | 小刘 | 进行中 | 2026-06-08 | 是 | 施工进度照片、签证单 | 进度达80%后可申请开票
2026-05-20 | C客户-车间配电整改 | 方案确认、材料备货 | 石头 | 备料中 | 2026-06-12 | 是 | 客户确认记录、报价单 | 合同未正式签署
2026-05-22 | D客户-仓库照明维修 | 灯具更换与线路检查 | 兼职电工老王 | 已完工 | 2026-05-24 | 是 | 完工照片 | 客户还差8500未付

## 05发货物流
发货与物流模板（已填模拟数据）
适用场景 | 发货时间、是否已发货、物流付款
系统用途 | 用于判断交付进度和物流付款安排
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
发货日期 | 关联客户/项目 | 物流公司/运输方式 | 物流单号 | 发货内容 | 数量 | 是否已发货 | 签收日期 | 物流费用 | 物流付款状态 | 付款日期 | 回单附件名称 | 备注
2026-05-06 | A客户-厂房小改造 | 自车配送 | 自送-0506 | 工具及辅材 | 1 | 是 | 2026-05-06 | 0 | 无需付款 |  | 现场签收照片.jpg | 公司自车
2026-05-10 | B客户-设备配套安装 | 货拉拉 | HLALA-05010 | 电缆桥架材料 | 1 | 是 | 2026-05-10 | 420 | 已付款 | 2026-05-10 | 货拉拉截图.png | 个人支付
2026-05-21 | C客户-车间配电整改 | 德邦物流 | DB-0521003 | 配电箱 | 2 | 未发货 |  | 860 | 待付款 |  | 发货单待补 | 供应商收尾款后发货
2026-05-25 | D客户-仓库照明维修 | 顺丰 | SF-0525008 | 维修小配件 | 1 | 是 | 2026-05-26 | 36 | 已付款 | 2026-05-25 | 顺丰截图.jpg | 快递费用

## 06人员工资社保
人员工资与社保模板（已填模拟数据）
适用场景 | 工资、社保日期明细账
系统用途 | 用于识别刚性支出和人员成本
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
月份 | 人员姓名 | 岗位/角色 | 工资金额 | 社保金额 | 公积金金额 | 个税 | 应发合计 | 预计发放/缴纳日期 | 付款状态 | 付款账户 | 备注
2026-05 | 石头 | 负责人/项目经理 | 12000 | 1800 | 0 | 120 | 13680 | 2026-06-10 | 待支付 | 基本户 | 负责人也参与现场
2026-05 | 小刘 | 施工/客户经理 | 8500 | 1500 | 0 | 60 | 9940 | 2026-06-10 | 待支付 | 基本户 | 负责B客户项目
2026-05 | 财务兼职 | 兼职财务 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2026-06-10 | 待支付 | 基本户 | 每月固定兼职费
2026-05 | 老王安装队 | 外协人工 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 2026-06-02 | 待支付 | 基本户/微信 | 按天结算，不走社保

## 07房租水电
房租水电固定费用模板（已填模拟数据）
适用场景 | 写字楼、厂房、房屋、水电等固定成本
系统用途 | 用于识别每月固定支出和资金占用
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
月份 | 费用类型 | 地点 | 费用项目 | 金额 | 计费周期 | 预计付款日期 | 付款状态 | 付款方式 | 备注
2026-05 | 房租 | 写字楼 | 办公室租金 | 6800 | 2026-05-01至2026-05-31 | 2026-05-05 | 已付款 | 企业转账 | 小办公室
2026-05 | 房租 | 厂房 | 小仓库/加工区租金 | 12500 | 2026-05-01至2026-05-31 | 2026-05-08 | 已付款 | 企业转账 | 存放工具和材料
2026-05 | 水电 | 写字楼 | 办公室水电 | 620 | 2026-05 | 2026-06-05 | 待付款 | 企业转账 | 物业代收
2026-05 | 水电 | 厂房 | 厂房电费 | 3180 | 2026-05 | 2026-06-08 | 待付款 | 企业转账 | 施工设备用电
2026-05 | 网络/电话 | 写字楼 | 宽带电话费 | 380 | 2026-05 | 2026-06-01 | 待付款 | 企业转账 | 固定支出

## 08财务税费
财务税费成本模板（已填模拟数据）
适用场景 | 缴税、代理记账、财务成本
系统用途 | 用于识别税费和财务相关刚性支出
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
月份 | 税费类型 | 计税/费用说明 | 金额 | 申报/缴纳日期 | 付款状态 | 付款账户 | 备注
2026-05 | 增值税 | A客户已开票部分预估 | 3900 | 2026-06-15 | 待缴纳 | 基本户 | 按简化演示口径
2026-05 | 附加税 | 增值税附加预估 | 470 | 2026-06-15 | 待缴纳 | 基本户 | 按预估值
2026-05 | 个人所得税 | 工资个税预估 | 180 | 2026-06-15 | 待缴纳 | 基本户 | 工资相关
2026-Q2 | 企业所得税 | 季度预缴预估 | 3200 | 2026-07-15 | 待缴纳 | 基本户 | 需要财务确认
2026-05 | 代理记账费 | 兼职财务/外部记账 | 1000 | 2026-06-05 | 待支付 | 基本户 | 每月固定

## 09付款开票
付款与开票模板（已填模拟数据）
适用场景 | 客户开票、客户回款、供应商付款
系统用途 | 用于同步应收应付和现金流测算
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
日期 | 对象类型 | 客户/供应商名称 | 事项类型 | 金额 | 发票号码/凭证号 | 收付款账户 | 银行流水摘要 | 预计/实际日期 | 经办人 | 附件名称 | 备注
2026-05-02 | 客户 | A客户机电厂 | 回款 | 30000 | SK-0502 | 基本户 | A客户预付款 | 2026-05-02 | 石头 | 银行回单A.jpg | 已收预付款
2026-05-07 | 客户 | A客户机电厂 | 开票 | 86000 | FP-A-0507 | 基本户 | A客户开票 | 2026-05-07 | 财务兼职 | 发票A.pdf | 已开票
2026-05-08 | 客户 | B客户智能装备 | 回款 | 40000 | SK-0508 | 基本户 | B客户预付款 | 2026-05-08 | 小刘 | 银行回单B.jpg | 已收预付款
2026-05-10 | 供应商 | 苏州恒通电缆 | 付款 | 5000 | FK-0510 | 基本户 | 电缆预付款 | 2026-05-10 | 石头 | 付款截图1.png | 部分付款
2026-05-12 | 供应商 | 无锡鑫达五金 | 付款 | 680 | FK-0512 | 个人微信 | 现场补料 | 2026-05-12 | 小刘 | 微信截图.jpg | 个人先垫付
2026-05-20 | 物流 | 货拉拉 | 付款 | 420 | FK-0520 | 个人微信 | 物流费 | 2026-05-10 | 小刘 | 物流截图.png | 已付款

## 10银行流水
银行流水模板（已填模拟数据）
适用场景 | 客户、供应商、个人支付或企业支付明细
系统用途 | 用于核对真实收支和现金流变化
填写提醒 | 这是模拟数据，用于演示系统识别与现金流预判。
交易日期 | 账户名称 | 对方户名 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 摘要 | 关联客户/供应商 | 关联合同/项目 | 支付方式 | 备注
2026-05-01 | 基本户 | 期初余额 | 0 | 0 | 118000 | 期初余额 |  |  | 企业账户 | 5月初账面资金
2026-05-02 | 基本户 | A客户机电厂 | 30000 | 0 | 148000 | 客户预付款 | A客户机电厂 | HT-A-20260501 | 企业转账 | A客户项目
2026-05-05 | 基本户 | 写字楼房东 | 0 | 6800 | 141200 | 办公室租金 | 房东 | 写字楼租金 | 企业转账 | 固定支出
2026-05-08 | 基本户 | B客户智能装备 | 40000 | 0 | 181200 | 客户预付款 | B客户智能装备 | HT-B-20260506 | 企业转账 | B客户项目
2026-05-08 | 基本户 | 厂房房东 | 0 | 12500 | 168700 | 厂房租金 | 厂房房东 | 厂房租金 | 企业转账 | 固定支出
2026-05-10 | 基本户 | 苏州恒通电缆 | 0 | 5000 | 163700 | 电缆预付款 | 苏州恒通电缆 | GYS-002 | 企业转账 | 供应商预付款
2026-05-12 | 个人微信 | 无锡鑫达五金 | 0 | 680 | 163020 | 现场补料 | 无锡鑫达五金 | CG-202605-003 | 个人代付 | 需报销
2026-05-18 | 基本户 | 无锡鑫达五金 | 0 | 1850 | 161170 | 五金辅材款 | 无锡鑫达五金 | CG-202605-001 | 企业转账 | 已付
2026-05-21 | 基本户 | 上海铭泰设备 | 0 | 8000 | 153170 | 配电箱定金 | 上海铭泰设备 | GYS-003 | 企业转账 | 预付款
2026-05-25 | 个人现金 | 无锡建材市场 | 0 | 1260 | 151910 | PVC材料 | 无锡建材市场 | CG-202605-005 | 个人现金 | 需补票

## 11现金流预判
现金流预判表（已填模拟数据）
适用场景 | 以现金流为主线，提前预判资金缺口
系统用途 | 用于演示一阶段现金流预测、回款提醒、付款安排
填写提醒 | 本表为演示用简单预测，实际系统会根据上传数据自动计算。
日期/期间 | 现金流项目 | 对象/来源 | 预计收入 | 预计支出 | 预计余额变化 | 预测后余额 | 风险判断 | 建议动作
2026-05-31 | 当前可用余额 | 根据5月底流水 | 0 | 0 | 0 | 151910 | 正常 | 保持最低5万元安全余额
2026-06-02 | 外协人工付款 | 老王安装队 | 0 | 9600 | -9600 | 142310 | 正常 | 按约付款，保留施工关系
2026-06-05 | A客户尾款回款 | A客户机电厂 | 56000 | 0 | 56000 | 198310 | 关键回款 | 需提前2天提醒客户验收付款
2026-06-05 | 办公室水电/代理记账 | 物业/财务 | 0 | 1620 | -1620 | 196690 | 正常 | 固定费用，按期支付
2026-06-08 | 厂房电费/供应商尾款 | 厂房物业/铭泰设备 | 0 | 16680 | -16680 | 180010 | 关注 | 如A客户回款延迟，铭泰尾款需协商
2026-06-10 | 工资社保发放 | 员工/社保 | 0 | 26620 | -26620 | 153390 | 正常 | 工资为刚性支出，优先预留
2026-06-15 | 税费缴纳 | 税务 | 0 | 4550 | -4550 | 148840 | 正常 | 按时申报
2026-06-20 | B客户阶段回款 | B客户智能装备 | 60000 | 0 | 60000 | 208840 | 重要回款 | 项目进度达到80%后申请开票/回款
2026-06-25 | C客户预期回款 | C客户电子厂 | 30000 | 0 | 30000 | 238840 | 不确定 | 合同未签，不能完全依赖该笔回款
2026-06-30 | 恒通电缆尾款 | 苏州恒通电缆 | 0 | 7800 | -7800 | 231040 | 正常 | 可结合B客户回款后支付